# PROJECT CHARTER

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Sistema de Control de Peso | SISCOP |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  |
| El presente proyecto consiste en el desarrollo del Sistema de Control de Peso (SISCOP), una aplicación web orientada a la gestión y seguimiento nutricional de pacientes dentro de una clínica. El sistema será utilizado por el personal administrativo y nutricionistas de la clínica San Fernando, permitiendo registrar pacientes, gestionar historias clínicas, realizar evaluaciones nutricionales y monitorear la evolución del peso corporal mediante indicadores como el Índice de Masa Corporal (IMC) y gráficos de seguimiento. Asimismo, el sistema facilitará la generación de fichas e informes clínicos en formato PDF para apoyar el control y análisis del estado nutricional de los pacientes. El proyecto será desarrollado bajo un enfoque ágil, priorizando las funcionalidades esenciales y una experiencia de uso intuitiva y eficiente para el personal de la clínica. |  |
| DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: |  |
| El producto final será una aplicación web que permitirá al personal administrativo registrar y gestionar la información básica de los pacientes, generando automáticamente su historia clínica. Además, los nutricionistas podrán consultar historiales clínicos, registrar evaluaciones nutricionales que incluyen peso, talla, perímetro abdominal e indicaciones nutricionales, así como calcular automáticamente el IMC y realizar seguimiento de la evolución del paciente mediante gráficos e históricos cronológicos. El sistema también permitirá generar fichas de evaluación e informes de evolución en formato PDF a partir de la información registrada. El acceso al sistema estará restringido únicamente a usuarios autorizados mediante autenticación con credenciales, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información clínica. La aplicación estará diseñada para funcionar desde navegadores web compatibles, priorizando la usabilidad, estabilidad y rendimiento dentro del contexto clínico del proyecto. |  |

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO:

Requisitos funcionales: - Gestión de acceso al sistema mediante autenticación de usuarios. - Registro y actualización de datos de pacientes. - Consulta de historias clínicas y evaluaciones nutricionales. - Registro de evaluaciones nutricionales y cálculo automático del IMC. - Visualización de la evolución del paciente mediante historial y gráficos. - Generación de fichas e informes clínicos en formato PDF. Requisitos no funcionales: - Seguridad: El sistema debe permitir acceso únicamente a usuarios autorizados. - Rendimiento: Las funcionalidades principales deben responder en pocos segundos. - Disponibilidad: El sistema debe mantenerse operativo durante su uso. - Usabilidad: La interfaz debe ser intuitiva y fácil de utilizar. - Integridad: La información almacenada debe mantenerse consistente y válida.

| OBJETIVOS DEL PROYECTO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | OBJETIVOS |  | CRITERIO DE ÉXITO |  |
| 1. ALCANCE | Desarrollar un sistema web de control y seguimiento nutricional para la clínica, permitiendo al personal administrativo y nutricionistas gestionar pacientes, registrar evaluaciones nutricionales, consultar historias clínicas y generar informes clínicos. |  | El sistema cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el proyecto y permite gestionar correctamente la información clínica y nutricional de los pacientes. |  |
| 2. TIEMPO | Fecha de inicio: 09/04/2026 Fecha de término: de 18/06/2026 |  | Que se cumplan las fechas establecidas en el cronograma del proyecto. |  |
| 3. COSTO | Que se optimicen los recursos disponibles del equipo de trabajo durante el desarrollo del proyecto. |  | No exceder el esfuerzo estimado y el tiempo asignado para cada fase del proyecto. |  |

| DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | Luis Guevara |
| REPORTA A | Jeanmarco Rosales |
| SUPERVISA A | Ivan Nuñez |

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO | FECHA PROGRAMADA |
| - Hito 1: Análisis | 23/04/2026 |
| - Hito 2: Diseño | 07/05/2026 |
| - Hito 3: Desarrollo | 04/06/2026 |
| - Hito 4: Pruebas | 11/06/2026 |
| - Entrega Final | 18/06/2026 |

| ORGANIZACIONES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL | ROL QUE DESEMPEÑA |
| San Fernando | Empresa Cliente |
| Sonny S.A.C | Empresa desarrolladora |

| PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| CONCEPTO | MONTO (US$) |
| 135 horas Desarrollo Front-End | 1350 |
| 135 horas Desarrollo Back-End | 1350 |
| 45 horas Diseño e Implementación Base de Datos | 450 |
| 45 horas Diseño e Implementación APIs | 450 |
| 45 horas Levantamiento y Especificación de Requerimientos | 450 |
| 60 horas Diseño de la Arquitectura del Sistema | 600 |
| Total Línea Base | 4650 |
| Reserva de Contingencia | 465 |
| Reserva de Gestión | 465 |
| Total Presupuesto | 5580 |