## Actual
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: | https://github.com/luisgch2004/Sonny-S.A.C.git |  | Guevara Chávez Luis Rodrigo |  | Jefe de proyecto
| Grupo: | 3 |  | Medrano Ayma Nikol |  | UX/UI
| Proyecto: | Sistema de Control de Peso (SISCOP) |  | Nuñez Cardenas Ivan Joaquin |  | DBA
| Tipo plataforma: | Web |  | Ccahuana Quiñones Judith Valeria |  | Programador Frontend
| Enfoque de desarrollo: | Hibrido (Ágil+Tradicional) |  | Carrascal Castro Maria Priscila |  | Tester / Analista de requisitos
| Inicio: | 2026-04-09 |  | Rosales Trinidad Jeanmarco Miguel |  | Analista QA
| Fin: | 2026-06-17 |  | Gil Sixi Alberto Luis |  | Programador Backend
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
| Realizar reunión con clientes |  |  | Guevara/Jefe de proyecto | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 100%
| Redactar Project Charter | Documento project charter | SISCOP-PC.docx | Guevara/Jefe de proyecto, Rosales/Analista QA | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 100%
| Elaborar cronograma del proyecto | Cronograma del proyecto | SISCOP-CP.xlsx | Guevara/Jefe de proyecto, Rosales/Analista QA | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 100%
| Documentar procesos del negocio | Documento de negocio | SISCOP-DN.docx | Rosales/Analista QA | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 100%
| Levantamiento de requisitos funcionales | Documento de requisitos funcionales | SISCOP-ERS.xlsx | Rosales/Analista QA, Carrascal/Tester/Analista de requisitos | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 100%
| Elaborar especificación de requisitos de software | Documento de especificación de requisitos de software | SISCOP-SRS.docx | Rosales/Analista QA | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 100%
| Elaborar casos de uso | Especificación de caso de uso 1 | SISCOP-CU01.docx | Nuñez/DBA | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 100%
| Elaborar casos de uso | Especificación de caso de uso 2 | SISCOP-CU02.docx | Guevara/Jefe de proyecto | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 100%
| Elaborar casos de uso | Especificación de caso de uso 3 | SISCOP-CU03.docx | Medrano/UX/UI | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 100%
| Elaborar casos de uso | Especificación de caso de uso 4 | SISCOP-CU04.docx | Ccahuana/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 100%
| Elaborar casos de uso | Especificación de caso de uso 5 | SISCOP-CU05.docx | Rosales/Analista QA | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 100%
| Elaborar casos de uso | Especificación de caso de uso 6 | SISCOP-CU06.docx | Gil/Dev Backend | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 100%
| Elaborar casos de uso | Especificación de caso de uso 7 | SISCOP-CU07.docx | Carrascal/Tester/Analista de requisitos | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 100%
| Priorizar requisitos funcionales | Documento de requisitos prioritarios | SISCOP-LR.docx | Rosales/Analista QA | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 100%
| Modelar entidad-relación de la base de datos | Diagrama de entidad-relación | SISCOP-MER.jpeg | Nuñez/DBA | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 100%
| Elaborar plan de gestión de configuración | Documento de plan de gestión | SONNY-GCS.docx | Guevara/Jefe de proyecto | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 100%
| Revisar commits del repositorio |  |  | Todos | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100%
| Corregir y subir commits faltantes |  |  | Todos | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 100%
* | Hito 1: Análisis | 2026-05-05
| Diseñar arquitectura del sistema | Documento de arquitectura del sistema | SISCOP-DAP.docx | Gil/Dev Backend, Carrascal/Tester/Analista de requisitos | 2026-05-05 | 2026-05-16 | 100%
| Diseñar modelo físico de base de datos | Modelo físico de base de datos | SISCOP-MDB.mwb | Nuñez/DBA, Guevara/Jefe de proyecto | 2026-05-07 | 2026-05-16 | 100%
| Diseñar interfaz de usuario | Plantillas en Figma | SISCOP-PF.fig | Medrano/UX/UI, Ccahuana/Frontend | 2026-05-07 | 2026-05-17 | 100%
| Definir endpoints de la API | Documentación API Swagger | SISCOP-DSAPI.yaml | Nuñez/DBA, Gil/Dev Backend | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100%
| Revisar y validar diseño del sistema |  |  | Guevara/Jefe de proyecto, Rosales/Analista QA | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 100%
| Diseñar pruebas de software | Documento de pruebas de software | SISCOP-PS.docx | Rosales/Analista QA | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 100%
| Revisar commits del repositorio |  |  | Todos | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 100%
| Corregir y subir commits faltantes |  |  | Todos | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 100%
* | Hito 2: Diseño | 2026-05-18
| Configurar entornos de desarrollo |  |  | Ccahuana/Frontend, Rosales/Analista QA, Gil/Dev Backend, Medrano/UX/UI | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 100%
Desarrollo del backend
| Configurar conexión con base de datos | Módulo de conexión a BD | SISCOP-CBD.js | Gil/Dev Backend, Nuñez/DBA, Carrascal/Tester/Analista de requisitos | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 100%
| Implementar entidades y modelos del sistema | Modelos del sistema | SISCOP-MOD.js | Gil/Dev Backend, Nuñez/DBA, Carrascal/Tester/Analista de requisitos | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 100%
| Implementar lógica de negocio | Servicios del sistema | SISCOP-SRV.js | Gil/Dev Backend, Nuñez/DBA, Carrascal/Tester/Analista de requisitos | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 100%
| Implementar endpoints de la API | API REST funcional | SISCOP-API.js | Gil/Dev Backend, Nuñez/DBA, Carrascal/Tester/Analista de requisitos | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 100%
| Implementar módulo de autenticación | Módulo de autenticación | SISCOP-AUTH.js | Gil/Dev Backend, Nuñez/DBA, Carrascal/Tester/Analista de requisitos | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 100%
| Implementar validaciones backend | Validaciones backend | SISCOP-VBACK.js | Gil/Dev Backend, Nuñez/DBA, Carrascal/Tester/Analista de requisitos | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 100%
| Implementar generación de reportes PDF | Módulo de reportes | SISCOP-RPDF.js | Gil/Dev Backend, Nuñez/DBA, Carrascal/Tester/Analista de requisitos | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 100%
Desarrollo del frontend
| Implementar navegación de la aplicación | Sistema de rutas | SISCOP-ROUTES.tsx | Ccahuana/Frontend, Medrano/UX/UI, Rosales/Analista QA | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 100%
| Implementar interfaz de autenticación | Pantalla de autenticación | SISCOP-LOGIN.tsx | Ccahuana/Frontend, Medrano/UX/UI, Rosales/Analista QA | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 100%
| Implementar interfaz de gestión de pacientes | Interfaces funcionales de pacientes | SISCOP-PAC.tsx | Ccahuana/Frontend, Medrano/UX/UI, Rosales/Analista QA | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 100%
| Implementar interfaz de historia clínica | Interfaces funcionales de historia clínica | SISCOP-HC.tsx | Ccahuana/Frontend, Medrano/UX/UI, Rosales/Analista QA | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 100%
| Implementar interfaz de evaluación nutricional | Interfaces funcionales de evaluación | SISCOP-EVN.tsx | Ccahuana/Frontend, Medrano/UX/UI, Rosales/Analista QA | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 100%
| Implementar visualización gráfica de evolución | Módulo gráfico | SISCOP-GRAF.tsx | Ccahuana/Frontend, Medrano/UX/UI, Rosales/Analista QA | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 100%
| Revisar commits del repositorio |  |  | Todos | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 100%
| Corregir conflictos y commits pendientes |  |  | Todos | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 100%
| Hito 3: Desarrollo | 2026-06-05
| Realizar pruebas funcionales | Reporte de pruebas funcionales | SISCOP-RPF.docx | Carrascal/Tester/Analista de requisitos, Rosales/Analista QA | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 100%
| Corregir errores detectados | Reporte de corrección de errores | SISCOP-RCE.docx | Gil/Dev Backend, Ccahuana/Frontend, Rosales/Analista QA | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 100%
| Realizar validación final del sistema | Reporte de validación final | SISCOP-RVF.docx | Carrascal/Tester/Analista de requisitos, Rosales/Analista QA, Guevara/Jefe de proyecto | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 100%
| Hito 4: Pruebas | 2026-06-15
| Desplegar el sistema en entornos cloud | Manual de despliegue | SISCOP-MDD.docx | Guevara/Jefe de proyecto, Rosales/Analista QA | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 100%
| Elaborar material de presentación | Presentación del proyecto | SISCOP-PPT.pdf | Todos | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 100%
| Consolidar el cierre del proyecto | Acta de cierre | SISCOP-ACI.docx | Guevara/Jefe de proyecto, Rosales/Analista QA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 100%
| Hito 5: Despligue y cierre | 2026-06-17
*